| ПРИНЯТО: Решением педагогического совета МОУ Новомихайловской СШ Протокол № 5 от 21.05.21 г. | УТВЕРЖДЕНО: Директор МОУ Новомихайловской СШ ____________/П. А. Счастливый./ Приказ № 30 от 21.05.21 г. |
| --- | --- |

МОУ Новомихайловская СШ

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы № п/п Мероприятия Сроки исполнения Результат 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 1 Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО Июнь 2021 года Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. 2 Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов Август 2022 года Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов 3 Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО Май, ежегодно с 2022 года Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО 4 Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО Май, ежегодно, 2022–2024 годы Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО 5 Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО 6 Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО Ноябрь 2021 – июнь 2022 года Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО 7 Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда Ноябрь 2021 – июнь 2022 года Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО 8 Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников 9 Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО Октябрь 2021 – март 2022 года Аналитическая справка замдиректора по УВР. Аналитическая справка замдиректора по ВР 10 Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО Октябрь 2021 – май 2022 года Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии 11 Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО В течение всего периода с 2021–2027 годов Пакет документов по сетевому взаимодействию 12 Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования По согласованию Протоколы заседаний 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 13 Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО В течение всего периода Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО 14 Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО В течение всего периода Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО 15 Внесение изменений в программу развития образовательной организации Январь 2022 года Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации 16 Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости) До 01.09.2022 Устав образовательной организации 17 Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО Сентябрь 2021 – июнь 2022 года Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 18 Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации До 01.09.2022 Должностные инструкции 19 Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО До 15.06.2022 Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД 20 Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО До 15.06.2022 Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД 21 Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета До 01.09.2022 Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД 22 Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год До 30.08.2022 Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО 23 Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год До 30.08.2023 Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО 24 Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год До 30.08.2024 Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО 25 Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год До 30.08.2025 Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО 26 Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год До 30.08.2026 Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО 27 Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО До 31 августа 2022 года Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов 28 Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО До 31 августа 2023 года Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов 29 Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО До 31 августа 2024 года Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов 30 Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО До 31 августа 2025 года Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов 31 Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО До 31 августа 2026 года Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов 32 Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО Ежегодно Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка 33 Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями До 1 сентября 2022 года Приказ об утверждении модели договора между образовательной организацией и родителями. Договор между ОО и родителями 34 Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО До 1 сентября 2022 года Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО 3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 35 Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО До 1 октября 2021 года План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы 36 Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации 37 Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом В течение учебного года ежегодно с 2021 по 2026 годы Протоколы заседаний педагогического совета 38 Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО В течение всего периода с 2021 по 2027 годы Аналитическая справка замдиректора по УВР 39 Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО В течение всего периода с 2021 по 2027 годы План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УВР 40 Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО В течение всего периода с 2021 по 2027 годы Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО 41 Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО В течение всего периода с 2021 по 2027 годы Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО 42 Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО 4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 43 Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО Январь 2022 года Аналитическая справка замдиректора по УВР 44 Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы Аналитическая справка замдиректора по УВР 45 Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР 46 Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год До 31 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 47 Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО В течение всего периода с 2021 по 2027 годы Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов 48 Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО В течение всего периода с 2021 по 2027 годы Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации 49 Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов В течение всего периода с 2021 по 2027 годы Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации. Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога 51 Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО В течение всего периода с 2021 по 2027 годы Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле образовательной организации