|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Утверждаю Глава муниципального образования «Монастырщинский район»  Смоленской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Б. Титов  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. | | Утверждаю заместитель Губернатора Смоленской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М. Хомутова  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |
| **ДОРОЖНАЯ КАРТА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ  В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ОБРАЗОВАНИЕ» 2023 года  муниципального образования «Монастырщинский район» Смоленской области**  наименование муниципального образования | | |
| **КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА** | | **РП «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА»** |
| **Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных**  **организациях, расположенных в сельской местности и малых городах – «Точки роста»**  ***муниципальное образовательное учреждение Новомихайловскаясредняя школа*** | | |
| до 10 февраля | | Объявлены закупки товаров, услуг, работ для создания Центра «Точка роста» |
|  | | Отв. - директор школы Счастливый П.А., заместитель главы Дьяконенков Н.А., начальник отдела образования Шупилкин В.Н. |
| до 28 февраля | | Сформированы проекты зонирования Центра «Точка роста» на основании типового дизайн проекта |
|  | | Отв. - директор школы Счастливый П.А., заместитель главы Дьяконенков Н.А., начальник отдела образования Шупилкин В.Н. |
| до 28 февраля | | Объявлены конкурсные процедуры на определение подрядчика для осуществления ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста» |
| Отв. - директор школы Счастливый П.А., заместитель главы Дьяконенков Н.А., начальник отдела образования Шупилкин В.Н. |
| до 28 марта | | Проведены конкурсные процедуры и определен подрядчик для осуществления ремонтных работ в помещениях Центра «Точка роста» |
| Отв. - директор школы Счастливый П.А., заместитель главы Дьяконенков Н.А., начальник отдела образования Шупилкин В.Н. |
| до 5 июля | | Проведены ремонтные работы |
| Отв. - директор школы Счастливый П.А., заместитель главы Дьяконенков Н.А., начальник отдела образования Шупилкин В.Н. |
| до 15 августа | | Поставлено, установлено и налажено оборудование |
| Отв. - директор школы Счастливый П.А., начальник отдела образования Шупилкин В.Н. |
| до 20 августа | | Проведен фотомониторинг работ по приведению площадок Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России |
| Отв. - директор школы Счастливый П.А. |
| с 1 сентября | | Открыт Центр «Точка роста» |
| Отв. - директор школы Счастливый П.А., заместитель главы Дьяконенков Н.А., начальник отдела образования Шупилкин В.Н. |
| сентябрь - ноябрь | | Проведение информационной кампании по популяризации национального проекта «Образование» (публикации СМИ, размещение информации на сайте Администрации муниципального образования, образовательных организаций) |
|  | | Отв. - директор школы Счастливый П.А., начальник отдела образования Шупилкин В.Н. |
|  | |  |
| **КОНТРОЛЬНАЯ ТОЧКА** | **РП «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА»** | |
| **Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательной организации муниципальное образовательное учреждение Монастырщинская средняя школа имени А.И. Колдунова** | | |
| до 15 августа | Доставлено и налажено оборудование | |
| Отв. - директор школы Ефременкова Е.Л., начальник отдела образования Шупилкин В.Н. | |
| август-сентябрь | Проведение информационной кампании по поляризации национального проекта «Образование» (публикации СМИ, размещение информации на сайте Администрации муниципального образования, образовательных организаций) | |
| Отв. - директор школы Ефременкова Е.Л., начальник отдела образования Шупилкин В.Н. | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Согласовано начальник Департамента Смоленской области  по образованию и науке  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.П. Талкина  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |